文成县创建国家卫生县城实施方案

为认真贯彻落实县委、县政府关于开展“六大创建”活动的决定,推进我县创建国家卫生县城工作的全面开展，对照《国家卫生乡镇（县城）标准》结合卫生实际，制定本实施意见。

一、充分认识开展国家卫生县城创建活动的重大意义

开展国家卫生县城创建工作，是落实科学发展观，构建和谐社会的需要，是坚持执政为民、全面改善民生的需要，也是全面建设文成休闲旅游经济强县的内在要求。近年来，在全县人民的共同努力下，我县经济社会取得较快发展，县容县貌和卫生状况取得明显成效。目前已成功创建了省级卫生县城，并通过省卫复评，其创建工作为国家卫生县城创建积累了经验。因此，要坚定目标，顺势而为，乘势而上，把开展国家卫生县城创建工作作为争创温州文成区域竞争新优势，增强城镇核心竞争力的重要举措施来抓，进一步完善城镇功能，优化城镇环境，提升城镇形象，提高居民综合素质和城镇文明程度，增强城镇综合竞争力。

二、指导思想、目标指向和实施原则

1、指导思想和目标。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，根据市委十届九次全会会议精神和上级统一部署，按照既重突击会战、更重持久推进和长效管理，既强环境优化、更强素质提升，力争通过三年努力，在2012底年各项指标基本达到创建国家卫生县城标准，2013年力争完成创建任务。切实做到居民文明素质明显提升、城镇发展环境明显改善、城镇管理机制明显完善，把文成建设成富饶秀丽、和谐安康、宜居乐业的生态强县、旅游强县。

2、实施原则。为实现以上目标，要把握好以下原则：

一是坚持以人为本、群众主体原则。始终坚持“创建为民、创建惠民、创建便民、创建靠民”的理念，着力于促进人的全面发展，发挥群众主体作用，创新搭建有利于广大市民参与的载体和平台，使创建过程成为提升居民综合素质、发动群众参与、为民办好事、群众得到更多福祉的过程。

二是坚持统分结合、分类推进原则。正确处理国家卫生县城创建工作的共性目标与个性目标、联动创建与专项行动关系，做到既统又分、统分结合，以共性目标的落实带动个性目标的实现，以专项行动的实效夯实联动创建基础。坚持整体推进与重点突破相结合，分阶段、有重点、递进式推进创卫活动。

三是坚持统筹城乡、均衡发展原则。注重城乡协调发展，实行以城带乡、城乡联动，使城镇建设与新农村建设相衔接，以加快县城城乡一体化进程，带动全县城乡一体化。

四是坚持建管并重、务求实效原则。创建过程中，既要注重硬件指标的完成，又要注重提升人的文明素质，既要注重城镇建设，又要注重城镇管理，做到建教并重、建管并重。坚持从突出问题、具体问题抓起，出实招、办实事、求实效。

三、主要任务

（一）实施市政设施建设行动（硬件指标）

1、要求县城规划建设新农贸市场1座，加快推进周村、陈宅二座农贸市场的改造提升，完善市场的屠宰区、熟食区、相关设施，做到场容新颖、美观、各类设施齐全，干净整洁。

2、建设体育场路城东段，下徐村城郊结合部处公厕各1座。现有10座公厕改造提升，栖云路、建设路、城南路、大峃街、城南综合市场等5座公厕达到二类标准；县前街、伯温路、体育场路等5座公厕硬件设施达到准三类公厕标准。

3、完成建筑垃圾消纳场建设工程及县城北垃圾中转站、污水处理厂淤泥处置项目。进一步完善市政设施的配套建设，县城各类环卫设施和农贸市场符合《国卫》标准。（牵头单位：县发改局、县规划建设局、县交通局、大峃镇）

（二）实施市容净化行动（硬性指标）

1、要求修订《市容环境卫生管理》的规范性文件。

2、县城“三地”综合利用。“牌坊上首三角地”、“规划建设局边”、“城东路”、“章垄”、“财政局上首”、“黄坦停车场下首”、“苔湖新村上首”等地块及城中村“三角地”、“边角地”、“空闲地”规划综合利用。

3、完成县城三座停车场（黄坦、第五、城南）的管理、制度、硬件（公厕、给排水设施、地面硬化）的升级改造任务。

4、加大对凤溪河道整治与建设力度。沿溪建设3-5座蓄水拦河橡皮坝，彻底改变河床面貌，推进泗溪河7期整治及设施建设。

5、增加环卫保洁经费投入，提高城区主次干道和背街小巷的保洁频率，制度严格的监督考核制度，确保一线环卫保洁人员足额到位和环卫保洁到位达到国家相关标准。

6、落实沿街商铺“门前三包”责任制，强化对重点路段实行严管重罚，加强主次干道门额牌匾，户外广告的规范设置，确保主要干道无占道经营严格动态监管。

7、认真做好珊门、上徐、下徐、凤垟、沙垟等部分村100多座简易厕所无害化改造工作。

8、全面实行城区垃圾袋装化，使城区垃圾袋装覆盖率≥80﹪以上。

9、加快“旧城”、“城中村”改造步伐，重点抓好中心街、城中村、城郊村等重点部位外墙立面改造提升。

10、深入开展楼幢、庭院卫生整治，不留卫生死角，社区居民门内卫生达标，要开展庭院绿化、家庭美化工作，规范社区绿地，花坛修剪，保养等工作。

11、根据《通告》精神，加大对城中村鸡、鸭、猪、犬只等强化管理，确保建成区无饲养家禽牲畜。

12、切实解决城中村背街小巷、房前屋后可见乱倒垃圾、乱堆杂物、乱搭乱挂现象。

13、继续抓好重点路段的严管，加大交通秩序的日常管理力度与交通违法行为抄告处罚力度。

14、重点整治“三沿”，主要指新、老56省道出入口垟峃至花园段，以及排门村至花园段，泗溪峃口至花园段，凤溪城东大桥至坑口村段，际门溪城东大桥至国际大酒店段。沿街县城主、次干道的违法建筑、河道陈旧、垃圾、河道的色污染、破损广告牌。

15、根据大峃镇人民政府《开展占道修理机动车和非机动车专项整治活动的通知》精神，加大对沿街经营者擅自进行店外作业，污水污物污染路面，影响市容市貌专项整治。

16、坚决取缔城区废品收购点、流动摊点、马路市场、散卖猪肉等现象。

17、完成城镇绿化150亩任务，并对县城现有绿地进行改造种植，力争城区绿化覆盖率、绿地率分别达到35﹪和34﹪，人均公园绿地面积＞10㎡.（牵头单位：县发改局、县规划建设局、县土地局、县财政局、县交通局、县水利局、县工商局、县公安局、大峃镇、龙川乡、樟台乡）

（三）实施市民健康素养提升行动

健全健康教育网络，扩大健康教育覆盖面，充分发挥疾控机构、大众媒体、医院、学校等单位的作用，多途径，做渠道，因地制宜大力开展健康干预措施和健康教育活动。

1、县电视台、广播电台每周至少一次宣传健康教育，有推进“亿万农民健康教育促进行动”的相关报道内容，并建立相关的台帐资料。

2、县创建办要在繁华地段设置一定数量的以健康教育为内容的大型临时公益广告牌和大型长期公益广告牌。县直各单位、大峃镇要在各村、社区、居民小区设置健康教育固定宣传栏。县科技局要在公共场所设置科普，健康教育长廊不少于4个。

3、县疾控中心要在2011年5月份前，健全县、乡镇、社区三级健康教育网络和机关企事业单位健康教育组织，并采用咨询、培训、送医下乡等多种形式，开展内容丰富的健康教育活动，使社区、学校、医院、机关、行业健康教育知晓率于2012年12月前实现全面达标。居民健康知识知晓率≥80%，职工相关卫生知识知晓率≥80%，学生健康知识知晓率和健康行为形成率≥90%，群众对卫生状况满意率≥90﹪。

4、县文化广电新闻出版局每年要组织二次以上文艺团体到广场、社区、企业演出，宣传健康教育知识，2011年要每季度组织一次以上文艺团体到广场、社区、企业演出。

5、大力普及健康教育科普知识。卫生部门要定期不定期的举办健康教育科普知识报告会、讲座会、知识竞赛等活动，丰富群众的健康知识。卫生部门、学校、医院每季度有组织地走向街头、社区，向群众义务宣传季节性疾病防治基本知识，提高群众自我保健的能力。

6、县科技局组织开展“科普天地”、“科普画廊”、“三下乡”等宣传阵地作用活动，充分发挥文成“科普网”和“科技之窗”普及卫生科普知识。

7、2011年12月前完成在全县公共场所设置禁烟标志，做到无烟草广告。（牵头单位：县卫生局、教育局、文化广电新闻出版局、科技局、大峃镇）

（四）实施公共卫生保障行动

1、进一步加强卫生应急体育建设，县卫生行政部门和疾控、卫生监管、县级医院设立应急办，建设卫生应急决策指挥平台，加快提升卫生应急能力；健全应急处置预案和应急物资，技术储备库；充分突出公共卫生应急队伍，强化应急处置培训和演练，突发公共卫生事件及时处置率达到100﹪，积极防范突发公共卫生事件的发生。

2、贯彻《公共场所卫生管理条例》，2011年各类公共场所持证达98％以上，2012年达100％；亮证经营；有公共场所卫生管理制度，室内外环境整洁。

3、服务人员持健康合格证，2011年达95％，2012年达100％；卫生知识培训，2011年达98％以上，2012年达到100％；五病（病毒性肝炎、开放性肺结核、渗出性皮肤病、伤寒、痢疾）调离率达100％。

4、旅店、理发店、歌舞厅、浴室有专用公共用品，用具有消毒设施，2011年达95％，2012年达100％。顾客用具消毒措施落实，有定期消毒效果监测报告。

5、2011年旅客床上用品做到一客一换，长住旅客一周一换；客房及卫生间配备专用消毒工具，每个床位所用脸盆、脚盆标志明显。

6、2011年歌舞厅、理发店、公共浴室卫生达标。

7、影剧院、车站、录像厅、歌舞厅、商场、网吧等开展健康教育宣传，有明显禁烟标志和劝阻吸烟措施，键盘消毒措施落实，通风采光条件良好，合理配备垃圾箱和卫生公厕。

8、饮用水卫生、保障食品。2011年城区自来水普及率达100％，镇辖村自来水普及率达90％以上；水厂有健全的管理制度和操作规程，工作人员持健康合格证、培训证，“五病”调离率100％；室内外环境整洁，水厂有完整的水源、出厂水和末梢水水质检测记录等完整资料。食品生产、经营者持“卫生许可证”，2011年达98％以上，2012年达100％；从业人员上岗前健康检查、培训达100％，“五病”调离率100％；2011年行业卫生状况（包括个人卫生、环境卫生、生熟食品分开、售货工具；防尘、防蝇、防鼠设施，用具容器清洁、食品新鲜等）达标率85％以上,2012年达95﹪以上；食品生产、加工企业（点）有健全的卫生管理制度和操作规程，食品保证质量，各类饮食店有专用餐具消毒、保洁设施和防尘、防蝇、防鼠设施。县城餐饮服务单位实行食品，安全量化分级管理覆盖率≥90﹪。

9、巩固病媒生物防控成果。2011年—2013年，县城每年对单位、住户、公共场所、饮食服务行业、旅店开展除四害活动。同时开展乡镇除四害工作，降低四害密度，控制在不足为害程度。2012年要通过“灭鼠先进县城”复查考核，2013年保持市级病媒生物防制“三项”达标成果。

10、加强疾病防治能力建设。贯彻执行《传染病防治法》和《实施办法》，做到有规划、有制度、有措施、有关资料齐全。近三年无因防控措施不力导致的甲乙类传染病暴发流行。儿童国家免疫规划疫苗全程接种率＞95％以上，安全接种率100％，幼托机构、学校按照规定开展入托儿童预防接种证查验工作。临床用血100％来自无偿献血，其中自愿无偿献血＞90％以上。加快公共卫生人才的培养，进一步充实城乡卫生服务机构力量，力争每万人配有3名公共卫生医生，充分发挥社区责任医生、公共卫生管理员和联络员的作用。

11、单位、社区和镇辖村卫生。单位、镇、村、社区爱卫组织健全，定期开展卫生检查评比活动。城区、街道、院落、室内外环境整洁，绿化、美化较好，垃圾收集处卫生和厕所管理符合要求。镇辖村环境整洁，农民安全饮用水普及率达95﹪以上，卫生厕所普及率达90﹪以上。认真做好农村改厕工作，2011年12月底完成100座，农村简易厕所无害化改造达到《国卫》标准。（牵头单位：县卫生局、县工商局、县经贸局、县文化广电新闻出版局、大峃镇）

（五）实施生态环境保护行动

认真贯彻执行环境保护政策和法律法规，建立环境保护工作机制，制定环境突发事件应急预案并进行演练，近三年县城内未发生重大环境污染和生态破坏事故。

1、环境质量指标。2011年～2015年保持全年优良空气API指数≤100的天数≥全年天数的70(环境空气质量标准二级)；大气总悬浮微粒物年平均不超过0.20㎎∕立方米，二氧化硫年平均值不超过0.06㎎∕立方米。城区噪声控制达标覆盖率不低于50％，集中式饮用水水源地水质达标率100％。

2、环境污染控制指标。2011年～2015年保持城区烟尘控制覆盖率达100％，重点工业废水、废气排放达标率100％；县城生活污水处理率达到70％以上。县城三家医院医源性污水处理排放达到国家标准，医源性废弃物贮存、处理符合要求并建立规范性档案。

3、环境管理指标。制定环境保护规划，目标和年度工作计划，开展常规环境监督监测工作。按照国家有关规定，加强对所有乡镇企事业单位进行监督、监测。（牵头单位：县环保局、县卫生局）

四、实施步骤

（一）准备阶段（2011年2月前）。调整县创建国家卫生县城工作领导小组及办事机构，编制创建国家卫生县城实施方案和工作责任分解表，召开动员大会和工作会议，层层签订责任书。各有关单位成立相应的领导机构和工作机构，按各自职责制订创卫计划和实施方案。广泛开展创卫宣传，增强市民创卫意识和责任感，形成创卫良好社会氛围。

（二）实施阶段（2011年2月－2012年11月）。按照《国家卫生县城标准》，围绕爱国卫生组织管理、健康教育、市容环境卫生、环境保护、食品安全、公共场所及生活饮用水卫生、传染病防治、病媒生物防制、社区和单位卫生、城中村和城乡结合部卫生等工作内容，采取有效措施予以建设实施，重点抓好农贸市场整治、城中村及城乡结合部卫生整治、城市基础设施建设和环境保洁等等。通过综合整治，各项指标基本达到《国家卫生城市标准》要求。

（三）申报迎检阶段（2012年12月—2013年12月）。在各创建单位做好达标自查基础上，县创卫办组织模拟检查，同时做好查漏补缺工作；各单位及市创卫办按创卫要求，整理好创卫资料和有关申报材料报省爱卫会，正式提出创建国家卫生县城申请，并接受省爱卫会和全国爱卫会专家组的全面检查考核，认真做好迎接全国爱卫会评审（评审工作包括资料初审、暗访、技术评估、专家审定和社会公示）。

五、保障措施

（一）加强组织领导。调整县创建国家领导小组，领导小组下设办公室，具体负责计划制订、任务下达、督查考核和工作协调。各创建单位都要建立本单位创建领导小组及其办事机构，落实专人负责。县创卫领导小组要从有关部门抽调人员，充实创卫办公室。建立创卫联席会议制度，县创卫领导小组每季召开一次会议，听取创卫工作进展情况汇报，协调解决存在的主要问题。建立创卫工作汇报制度，县创卫办每月召集一次工作汇报会，由相关单位分管领导参加，总结工作，分析问题，找准对策。建立创卫联络员和信息通报制度，加强沟通协调，创卫领导小组成员单位要及时向县创卫办报送每月的创建工作安排和进展动态。

（二）加强宣传发动。深入研究创建国家卫生县城的具体目标、内容、措施，创新创建载体，突出为民办事，做到创卫工作每年有主题、每月有计划、每周有行动。采取各种形式广泛开展创卫宣传活动，动员广大党（团）员、干部、市民为创建国家卫生城市尽一份义务，出一份力量。新闻媒体要将创卫工作列入宣传报道的重点，既有总体规划，又有具体步骤，定期开辟专题、专栏，对活动做全面宣传报道，做到报纸有文、电视有像、电台有声。要选址设立固定的艺术性大型户外宣传广告牌。各创建单位都要组织力量，把宣传工作的力度和深度扩展到各个社区和其他基层单位，运用广播、黑板报、宣传窗等宣传阵地，同时结合文艺演出、资料印发等方式，进行宣传引导，提高广大市民的创卫意识和卫生意识，并及时宣传报道创卫活动中涌现的好人好事及先进典型，积极营造创卫良好氛围。

（三）加强目标考核。根据《国家卫生县城标准》要求，县委、县政府把各项任务分解、量化、细化到各创建单位，并实行目标管理责任制。各创建单位要根据全县创建总体部署，按单位不同职能、不同层次，层层分解指标、层层落实责任，制订辖区、单位每一阶段的具体实施细则及完成时限。各责任单位的创建工作实绩要纳入领导干部岗位目标考核，作为衡量各级领导班子和领导干部政绩的一项重要依据。要实行创建目标管理一票否决制，对未实现当年创建目标的单位，不得授予先进单位等荣誉称号。

（四）加强依法治理。依法治理是创建工作的主要手段和保证。根据创建实施意见的要求，要重点抓好与创建工作密切相关的法律、法规和规章，如《环境保护法》、《水污染防治法》、《食品安全法》、《传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《浙江省爱国卫生促进条例》等的宣传和贯彻落实。要继续完善创建国家卫生城市活动急需的有关规范性文件，充实和加强执法监督队伍，提高执法人员素质，促进城镇管理法制化。

（五）加强投入保障。县财政局要采取倾斜政策，想方设法筹措资金，合理安排创建活动所需经费，县各职能部门也应切实保障本部门用于创卫工作的资金按时足额到位，确保各项任务顺利完成。根据我县目前城市卫生基础设施及基础工作比较薄弱的情况，要重点确保居民生活垃圾无害化处理、生活污水处理等与市民生活息息相关建设工程的投入，切实提高无害化处理率；要增加对病媒生物防制的经费投入，保证病媒生物防制工作的达标与巩固。

（六）加强监督奖罚。要把创建工作进展情况作为县委、县政府的重点督查内容，切实加大督查、整改力度。县人大、县政协要不定期组织代表、委员专题视察，对创建重点、难点进行抽查、暗访，及时向创建领导小组提出建设性意见和建议。市创卫办每两月组织一次督查，及时掌握工作动态，反馈工作情况，推动工作落实。各创建单位在逐级签订责任书的同时，要明确奖罚标准，充分体现奖罚分明原则。对在创卫活动中成绩优异的单位和主要领导、有关人员应给予表彰；对在创卫活动中工作不力的单位，将通过新闻媒体予以曝光，并追究单位领导和有关人员责任。为008